## TeamMeeting
| Gesamte Arbeitsstunden | 1899-12-31 14:10
Nr | Typ | Datum | Von | Bis | Tagesordnung
1 | Nur mit Team | 2017-05-05 | 12:00 | 15:00 | 1) Versuch: "Auto ansteuern" -> Fehlgeschlagen: Anwendung auf ARM-Linux konnte nicht gestartet werden
2 | Nur mit Team | 2017-05-10 | 10:00 | 11:30 | 1) Versuch: "Auto ansteuern" -> Fehlgeschlagen: Verbindung von HostPC auf ARM-Linux-Server (über GUI) gescheitert
|  |  | 13:00 | 16:00 | 2) Quartus Prime Tutorial
3 | Nur mit Team | 2017-05-11 | 9:30 | 10:00 | 1) Versuch: "Auto ansteuern" -> Erfolgreich
4 | Nur mit Team | 2017-05-17 | 10:00 | 11:30 | 1) Verteilen von Github-Repos-Link 2) Verteilung Image für VMwarePlayer 3) Zusammenschreiben der Projektaufgaben -> Erste Version, aber noch nicht vollständig
|  |  | 13:00 | 14:15 | 4) Orientierung an Projektstruktur -> Projekt-File nicht gefunden -> Fragen der Vorgänger-Gruppe nötig
5 | mit VorgängerTeam | 2017-05-22 | 10:00 | 11:30 | Einarbeiten in Toolchain -> Flashen von FPGA
6 | Nur mit Team | 2017-05-24 | 13:00 | 15:30 | 1) Installation von Altera SoC EDS 2) Installation & Freischalten der Lizenz von ARM DS-5 3) Tutorial: DE0-Nano-SoC_Getting_Started_Guide - Kapitel 5 -> Bootvorgang von Linux auf HPS funktioniert nicht 4) Tutorial: DE0-Nano-SoC_My_First_HPS -> Geschafft bis Kapitel 3.2
7 | Nur mit Team | 2017-05-29 | 10:00 | 11:30 | 1) Tutorial: DE0-Nano-SoC_Getting_Started_Guide - Kapitel 5 -> Problem gelöst: Netzwerkkabel war defekt -> Linux auf HPS geflasht 2) Tutorial: DE0-Nano-SoC_My_First_HPS -> Anpassung war nötig: HPS hat statische IP Adresse "192.168.1.113" -> Für scp-Kommando: Einstellen von Ethernet IP auf "192.168.1.112"
|  |  | 12:30 | 13:00
8 | Nur mit Team | 2017-05-31 | 10:00 | 11:30 | 1) Tutorial: DE0-Nano-SoC_My_First_HPS-Fpga -> Geschafft bis Kapitel 3.2
|  |  | 12:30 | 15:30
9 | Nur mit Team | 2017-06-07 | 10:00 | 11:15 | 1) Tutorial: DE0-Nano-SoC_My_First_HPS-Fpga 2) Einrichten von Garfield Projekt in eigenes Workspace -> Bei NIOSII Eclipse - Problem: Nicht alle Resourcen eingebunden
|  |  | 12:15 | 16:15
10 | Nur mit Team | 2017-07-21 | 10:00 | 11:30 | 1) Einrichten von Garfield-Projekt 2) Ausprobieren des NIOSII mit LED-Programm
|  |  | 12:30 | 15:30
11 | Nur mit Team | 2017-06-28 | 10:00 | 12:00 | 1) Licht von Vehikel steuern -> Codeanpassung: SetzeGPIO für Lichter angepasst
|  |  | 12:50 | 15:00
12 | Nur mit Team | 2017-07-31 | 13:00 | 16:00 | 1) Erstellen Zeitplan 2) Versuch: Compilieren von Comm_Gateway für ARM -> Erstellen eines eigenen Makefiles => Funktioniert bisher nicht

## Baumann
Nr | Typ | Datum | Von | Bis | Tagesordnung
1 | Allein | 2017-05-09 | 20:00 | 22:00 | Quartus Prime Tutorial