## TeamMeeting
Nr | Typ | Datum | Von | Bis | Tagesordnung
1 | Nur mit Team | 2017-05-05 | 12:00 | 15:00 | 1) Versuch: "Auto ansteuern" -> Fehlgeschlagen: Anwendung auf ARM-Linux konnte nicht gestartet werden
2 | Nur mit Team | 2017-05-10 | 10:00 | 11:30 | 1) Versuch: "Auto ansteuern" -> Fehlgeschlagen: Verbindung von HostPC auf ARM-Linux-Server (über GUI) gescheitert
|  |  | 13:00 | 16:00 | 2) Quartus Prime Tutorial
3 | Nur mit Team | 2017-05-11 | 9:30 | 10:00 | 1) Versuch: "Auto ansteuern" -> Erfolgreich
4 | Nur mit Team | 2017-05-17 | 10:00 | 11:30 | 1) Verteilen von Github-Repos-Link 2) Verteilung Image für VMwarePlayer 3) Zusammenschreiben der Projektaufgaben -> Erste Version, aber noch nicht vollständig
|  |  | 13:00 | 14:15 | 4) Orientierung an Projektstruktur -> Projekt-File nicht gefunden -> Fragen der Vorgänger-Gruppe nötig

## Baumann
Nr | Typ | Datum | Von | Bis | Tagesordnung
1 | Allein | 2017-05-09 | 20:00 | 22:00 | Quartus Prime Tutorial